# Plan de Gestión Recursos del Proyecto

Versión 1.0 ● 14/09/2026

GROWDER: Ecosistema Omnicanal para SuMateCL

| Nombre del Proyecto | GROWDER - Ecosistema Omnicanal para la Gestión Comercial y Logística de SuMateCL |
| --- | --- |
| Preparado Por | Bryan Silva (Scrum Master & Arquitecto de Base de Datos) / Ignacio Manriquez (Gerente de Proyecto / Product Owner & Backend Developer) |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 14/09/2026 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/09/2026 | Versión inicial del Plan de Gestión de Recursos del proyecto GROWDER. Define la asignación de responsabilidades, esfuerzo estimado en horas de trabajo y recursos necesarios para el desarrollo y demostración del MVP. |

Plan de Gestión de Recursos

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | GROWDER - Ecosistema Omnicanal para SuMateCL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARADO POR |  |  | Bryan Silva / Ignacio Manríquez |  |  |  |  |
| GERENTE DEL PROYECTO |  |  | Ignacio Manríquez |  |  |  |  |
| FECHA |  |  | 14/09/2026 |  |  |  |  |
| Entregable | Actividad | Recurso | Cantidad | % Asignación | Desde | Hasta | Observaciones |
| 1.1 Gestión y planificación del proyecto | Acta de Constitución, definición del alcance, gestión de interesados, matriz RACI, planificación de cronograma y costos, seguimiento y control del proyecto. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Matías Medina / Matías Ríos | 90 HH | 10,71% | 13/08/2026 | 26/11/2026 | Distribución estimada: Ignacio 35 HH, Bryan 25 HH, Matías Medina 12 HH y Matías Ríos 18 HH. Comprende la gestión y seguimiento general del proyecto. |
| 1.2 Análisis y requerimientos | Levantamiento de necesidades de SuMateCL, definición de RF01–RF07, requerimientos no funcionales, Historias de Usuario, reglas de negocio RN01–RN10 y restricciones y supuestos del proyecto. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Matías Medina / Matías Ríos | 109 HH | 12,98% | 13/08/2026 | 25/08/2026 | Distribución estimada: Ignacio 35 HH, Bryan 32 HH, Matías Medina 18 HH y Matías Ríos 24 HH. Comprende el levantamiento, análisis y documentación de los requerimientos del MVP. |
| 1.3 Diseño de la solución | Definición de la arquitectura de software, modelo de datos, diseño de interfaces Web y Android, diseño de roles y permisos y flujo de compra y pedidos. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Matías Medina / Matías Ríos | 95 HH | 11,31% | 26/08/2026 | 12/09/2026 | Distribución estimada: Ignacio 20 HH, Bryan 30 HH, Matías Medina 27 HH y Matías Ríos 18 HH. Comprende el diseño técnico y funcional necesario para orientar el desarrollo del MVP. |
| 1.4 Backend y servicios centralizados | Configuración de Supabase, base de datos PostgreSQL, autenticación y sesiones, control de acceso por roles, gestión centralizada de inventario, reserva temporal de stock, gestión de pedidos y almacenamiento de imágenes. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Matías Medina / Matías Ríos | 133 HH | 15,83% | 13/09/2026 | 06/10/2026 | Distribución estimada: Ignacio 39 HH, Bryan 47 HH, Matías Medina 21 HH y Matías Ríos 26 HH. Comprende la implementación de los servicios y datos centralizados utilizados por la plataforma Web y la aplicación Android. |
| 1.5 Plataforma Web | Desarrollo del registro e inicio de sesión, catálogo y detalle de productos, carrito, checkout, consulta de pedidos y panel administrativo para gestión de productos, inventario, usuarios, roles y pedidos. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Matías Medina / Matías Ríos | 139 HH | 16,55% | 30/09/2026 | 21/10/2026 | Distribución estimada: Ignacio 24 HH, Bryan 22 HH, Matías Medina 62 HH y Matías Ríos 31 HH. Comprende el desarrollo de la plataforma Web para clientes y del panel administrativo protegido según roles. |
| 1.6 Aplicación móvil Android | Desarrollo del registro e inicio de sesión, catálogo, detalle de productos, carrito, checkout, consulta del estado de pedidos e integración con los servicios centralizados. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Matías Medina / Matías Ríos | 75 HH | 8,93% | 01/10/2026 | 21/10/2026 | Distribución estimada: Ignacio 14 HH, Bryan 10 HH, Matías Medina 34 HH y Matías Ríos 17 HH. La aplicación Android estará destinada a clientes de SuMateCL y utilizará la misma información centralizada que la plataforma Web. |
| 1.7 Integraciones | Integración de la plataforma Web y la aplicación Android con Supabase, autenticación, almacenamiento de imágenes, pasarela de pago Sandbox, validación del resultado de pago y actualización o liberación de stock según corresponda. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Matías Medina / Matías Ríos | 86 HH | 10,24% | 07/10/2026 | 21/10/2026 | Distribución estimada: Ignacio 23 HH, Bryan 24 HH, Matías Medina 18 HH y Matías Ríos 21 HH. Incluye integración con Webpay Plus y/o Mercado Pago únicamente en ambiente Sandbox y la lógica asociada a la reserva temporal de stock de 6 minutos. |
| 1.8 Pruebas, demostración y cierre | Pruebas funcionales y de integración, pruebas de roles, inventario y pagos Sandbox, corrección de incidencias, preparación del ambiente de demostración, documentación, manuales y cierre académico. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Matías Medina / Matías Ríos | 113 HH | 13,45% | 22/10/2026 | 26/11/2026 | Distribución estimada: Ignacio 20 HH, Bryan 20 HH, Matías Medina 18 HH y Matías Ríos 55 HH. Comprende la verificación del MVP, corrección de incidencias prioritarias, preparación de la demostración y cierre académico del proyecto. |

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RRHH

¿Cuál es el objetivo de este documento? El propósito del presente Plan de Gestión de Recursos es definir la forma en que se identificarán, asignarán y administrarán los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto GROWDER. El plan establece la participación de los cuatro integrantes del equipo de desarrollo de Duoc UC, considerando una dedicación estimada de 210 horas por integrante, equivalente a aproximadamente 15 horas semanales durante 14 semanas efectivas de trabajo. La distribución del esfuerzo se realizará de acuerdo con los roles y responsabilidades definidos para cada integrante, considerando las necesidades de las distintas etapas del proyecto: gestión, análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y cierre. Además, este plan permite identificar los principales recursos tecnológicos utilizados durante el desarrollo, tales como equipos de trabajo, dispositivos Android de prueba, servicios Cloud, herramientas de desarrollo y ambientes Sandbox. La gestión de recursos deberá mantenerse coherente con el alcance, cronograma, presupuesto y responsabilidades definidas para GROWDER, ajustándose cuando existan cambios relevantes que afecten la planificación del proyecto.

INTRODUCCIÓN

Contexto y Antecedentes del Proyecto GROWDER El proyecto GROWDER surge como respuesta a las dificultades operacionales que presenta SuMateCL en la gestión de ventas, inventario y pedidos, debido al uso de canales y registros que no se encuentran completamente centralizados. Esta situación puede generar diferencias de stock, retrasos en la actualización de información y menor visibilidad sobre el estado de los pedidos, afectando tanto la gestión interna como la experiencia de compra de los clientes. Para abordar esta problemática, GROWDER contempla una solución compuesta por una plataforma Web, una aplicación móvil Android destinada a clientes y servicios centralizados en la nube. La plataforma Web incluirá tanto las funcionalidades orientadas a clientes como un panel administrativo protegido por roles, desde el cual los usuarios autorizados podrán gestionar productos, inventario, usuarios y pedidos. La aplicación Android permitirá a los clientes consultar productos, gestionar su carrito, realizar el proceso de compra y revisar el estado de sus pedidos, utilizando la misma información centralizada que la plataforma Web. La solución utilizará Supabase como servicio centralizado para base de datos, autenticación y almacenamiento, además de Vercel para el despliegue y demostración de la plataforma Web. Las integraciones de pago se realizarán exclusivamente mediante ambientes Sandbox, sin utilizar dinero real. El proyecto se desarrolla dentro del período comprendido entre el 13/08/2026 y el 26/11/2026, considerando aproximadamente 14 semanas efectivas de trabajo. El equipo está compuesto por cuatro integrantes, con una dedicación estimada de 210 horas por persona, equivalente a 840 horas de trabajo total. La planificación económica considera un presupuesto académico estimado de $10.370.890 CLP, incluyendo la valorización de las horas de trabajo del equipo, recursos tecnológicos, gastos operacionales y una reserva de contingencia. La gestión de recursos busca que las responsabilidades y horas de trabajo se distribuyan de manera coherente con los roles definidos y con las necesidades de cada etapa del proyecto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Representante Legal / Dueño de SuMateCL | Actúa como mandante y patrocinador del proyecto. Entrega información relevante del negocio, participa en la resolución de dudas y proporciona retroalimentación respecto de las funcionalidades principales del MVP. |
| Ignacio Manriquez – Gerente de Proyecto / Product Owner & Backend Developer | Responsable de coordinar la planificación y seguimiento general de GROWDER, mantener la coherencia entre alcance, requerimientos y entregables, y apoyar el desarrollo de la lógica backend, reglas de negocio, inventario, pedidos e integración de pagos Sandbox. |
| Bryan Silva – Scrum Master & Arquitecto de Base de Datos | Responsable de apoyar la organización del trabajo del equipo y del diseño, implementación y mantenimiento de la estructura de datos utilizada por GROWDER. Participa en la configuración de Supabase, permisos, consistencia de la información y servicios centralizados. |
| Matías Medina – Frontend & Mobile Developer | Responsable del desarrollo de las interfaces de la plataforma Web y de la aplicación Android destinada a clientes. Participa en la implementación del catálogo, carrito, checkout, panel administrativo y demás interfaces definidas para el MVP. |
| Matías Ríos – QA Engineer & Integrador Cloud | Responsable de apoyar la planificación y ejecución de pruebas funcionales y de integración, registrar incidencias, verificar correcciones y colaborar en la preparación de los ambientes Cloud y de demostración del proyecto. |
| Equipo GROWDER | Los cuatro integrantes participan de manera conjunta en revisión de avances, resolución de incidencias, integración de componentes, documentación y preparación de la demostración final, respetando las responsabilidades principales asignadas a cada rol. |

APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Estado / Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Dueño / Representante Legal de SuMateCL | Mandante / Patrocinador del Proyecto | Pendiente de aprobación |  |
| Ignacio Manríquez | Gerente de Proyecto / Product Owner & Backend Developer | Elaborado / Revisado | 14/09/2026 |
| Bryan Silva | Scrum Master & Arquitecto de base de datos | Revisado | 14/09/2026 |