## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | GROWDER - Ecosistema Omnicanal para la Gestión Comercial y Logística de SuMateCL
ID: | GROWDER-2026
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
1 | Componente
1.1 | Backend y servicios centralizados | Servicio de movilización / traslados | Contratación Directa | 2026-08-13 | 2026-11-26 | 140000
2026-04-01 | Backend y servicios centralizados | Servicios Cloud para desarrollo y demostración | Contratación Directa | 2026-09-13 | 2026-10-06 | 50000
2026-05-01 | Plataforma Web | Registro de dominio .cl | Contratación Directa | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 11990
2026-06-01 | Aplicación móvil Android | Registro Google Play Console | Contratación Directa | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 24500
2026-07-01 | Integraciones | Servicio de conectividad móvil para pruebas e integración | Contratación Directa | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 35000
2026-08-01 | Pruebas, demostración y cierre | Materiales para validación y demostración con usuarios | Comparación de Precios / Compra Directa | 2026-10-22 | 2026-11-26 | 65000
Total | [5 empty] | 326490
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.