## RFC- Ejemplo
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Equipo GROWDER |  |  |  |  | Asignado a |  | Ignacio Manriquez
Área/Entidad |  | Proyecto GROWDER – Duoc UC |  |  |  |  | Cargo |  | Gerente de Proyecto / Product Owner & Backend Developer
Teléfono | [6 empty] | Correo electrónico
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
No aplica. El cambio no requiere suspensión de servicios de monitoreo. | [7 empty] | N/A | N/A | SI |  | NO | X
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
[8 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
No aplica. El cambio no requiere suspensión de respaldos ni modificación de mecanismos de respaldo. | [7 empty] | N/A | N/A | SI |  | NO | X
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [7 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
No aplica. El proyecto GROWDER no utiliza una CMDB para la administración de elementos de configuración. | [7 empty] | N/A |  | N/A |  | N/A
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
SuMateCL |  |  | RFC-GROWDER-001 |  |  | 2026-09-22 |  |  | RN01 – Reserva temporal de stock; módulo de checkout; lógica de reserva y liberación de stock; documentación y casos de prueba asociados.
,
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2026-09-22 |  |  |  | Por definir |  |  | 2 horas |  |  | SI |  | NO | X
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  |  | Aplicación |  | GROWDER – Módulo de checkout y gestión de reserva temporal de stock.
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO | [5 empty] | Baja | X | Media |  | Alta |  | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Durante la revisión de las reglas de negocio del proyecto GROWDER se identificó la necesidad de ajustar el tiempo máximo de reserva temporal de stock definido en la RN01. Inicialmente se había considerado un período de 15 minutos; sin embargo, se determinó reducirlo a 6 minutos con el objetivo de evitar que unidades permanezcan reservadas durante un período excesivo cuando el cliente no completa el proceso de compra. El cambio requiere actualizar la regla de negocio, la lógica asociada al checkout y los casos de prueba correspondientes.
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
La reducción del tiempo de reserva permitirá liberar con mayor rapidez las unidades asociadas a procesos de compra no completados, mejorando la disponibilidad del inventario para otros clientes y reduciendo el riesgo de mantener stock bloqueado innecesariamente. Además, permitirá mantener consistencia entre la documentación del proyecto, las reglas de negocio y la implementación del sistema. En caso de no realizar el cambio, podrían mantenerse reservas por un período mayor al requerido y existir diferencias entre la documentación actualizada y el comportamiento esperado del MVP.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
Plan de Implementación | Actualizar la RN01, modificando el tiempo máximo de reserva temporal de stock de 15 a 6 minutos. |  |  |  |  | Por definir |  | 22/09/2026 – Por definir |  | Ignacio Manriquez |  | N/A
| Ajustar la lógica de reserva temporal de stock utilizada durante el proceso de checkout. |  |  |  |  | Por definir |  | 22/09/2026 – Por definir |  | Ignacio Manriquez |  | N/A
| Verificar la liberación automática del stock una vez cumplidos los 6 minutos sin confirmación de compra. |  |  |  |  | Por definir |  | 22/09/2026 – Por definir |  | Bryan Silva |  | N/A
| Actualizar documentación y casos de prueba relacionados con la regla RN01. |  |  |  |  | Por definir |  | 22/09/2026 – Por definir |  | Matías Ríos |  | N/A
| Revisar la integración del cambio y comprobar que no afecte negativamente el flujo de compra. |  |  |  |  | Por definir |  | 22/09/2026 – Por definir |  | Equipo GROWDER |  | N/A
PLAN DE PRUEBAS | Verificar que el stock sea reservado al iniciar el checkout y no desde el carrito. |  |  |  |  | Por definir |  | 22/09/2026 – Por definir |  | Matías Ríos |  | N/A
| Comprobar que una reserva sin compra confirmada sea liberada una vez transcurridos los 6 minutos. |  |  |  |  | Por definir |  | 22/09/2026 – Por definir |  | Matías Ríos |  | N/A
| Verificar que una compra confirmada descuente correctamente el stock y que no se generen cantidades negativas. |  |  |  |  | Por definir |  | 22/09/2026 – Por definir |  | Matías Ríos / Bryan Silva |  | N/A
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back) | Restaurar temporalmente el valor anterior de 15 minutos si el cambio genera errores en el flujo de reserva o checkout. |  |  |  |  | Por definir |  | 22/09/2026 – Por definir |  | Ignacio Manriquez / Bryan Silva |  | N/A
| Revertir los cambios asociados y revisar la causa del problema antes de realizar una nueva implementación. |  |  |  |  | Por definir |  | 22/09/2026 – Por definir |  | Equipo GROWDER |  | N/A
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
La reserva de stock no se libera correctamente después de los 6 minutos. |  |  | Ejecutar pruebas del tiempo de expiración y revisar la lógica de liberación antes de validar el cambio. |  |  |  |  | Bryan Silva / Matías Ríos |  |  | N/A
El cambio genera inconsistencias en las cantidades de inventario. |  |  | Validar el stock antes y después de cada prueba, comprobando que no existan cantidades negativas ni reservas duplicadas. |  |  |  |  | Bryan Silva |  |  | N/A
El cambio afecta el funcionamiento normal del checkout. |  |  | Ejecutar pruebas completas del flujo de compra y aplicar el plan de reversión si se detecta una falla bloqueante. |  |  |  |  | Ignacio Manriquez / Matías Ríos |  |  | N/A
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE | [5 empty] | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RN01 actualizada en la documentación del proyecto | [5 empty] | La regla de negocio establece explícitamente que la reserva temporal de stock durante el checkout tendrá una duración máxima de 6 minutos.
Lógica de reserva y liberación de stock actualizada | [5 empty] | El sistema reserva stock al iniciar el checkout y libera las unidades si no existe confirmación de compra una vez cumplido el tiempo máximo definido.
Pruebas asociadas al cambio ejecutadas | [5 empty] | Se comprueba que la reserva expire correctamente, que el stock sea liberado cuando corresponda y que una compra confirmada actualice el inventario sin generar cantidades negativas.
9. ANEXOS
Documentos asociados al cambio: Documento de Requerimientos de Software – actualización de RN01. Gestión del Alcance – revisión de consistencia de reglas de negocio. Casos o evidencias de prueba asociados a la reserva y liberación de stock.
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Ignacio Manriquez |  |  |  | Gerente de Proyecto / Product Owner |  |  | 2026-09-22 |  | Pendiente / Por aprobar |  |  | N/A
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO | [5 empty] | Baja | X | Media |  | Alta |  | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado |  | Rutinario | X | Normal |  | Emergen. |  | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | Ignacio Manriquez – Gerente de Proyecto | CAB | N/A | CE | N/A
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Ignacio Manriquez |  |  |  | Gerente de Proyecto / Product Owner |  |  | 2026-09-22 |  | Pendiente de aprobación de ejecución |  |  | N/A
Bryan Silva |  |  |  | Scrum Master & Arquitecto de Base de Datos |  |  | 2026-09-22 |  | Revisión técnica realizada |  |  | N/A
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  |  | OBSERVACIONES |  |  | Solicitud de cambio revisada por el equipo GROWDER. La ejecución queda pendiente de aprobación formal. El cambio no genera indisponibilidad del servicio, no modifica el alcance general del MVP y no presenta impacto presupuestario adiciona
NO
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
· Detalle de suspensión de Monitoreo: Se debe detallar las alarmas que no se deberán de considerar durante la ejecución del Cambio, con los detalles necesarios.
· Hora de activación de Monitoreo: Se debe indicar el horario en que se debe retomar el monitoreo.
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
· Detalle de suspensión de Respaldo: Se debe detallar el respaldo que se debe de reprogramar, detallando cuando se ejecutará y la aprobación del cliente.
· Hora de Ejecución de Respaldo: Se debe indicar día y hora en que se realizará el respaldo.
4. INFORMACIÓN DE CMDB
· Modificación: Hace referencia a cambio en las potencias o características del CI, cambio en relaciones con el servicio.
· Eliminación: Hace referencia a la baja de servicio o elemento de configuración.
· Creación: Hace referencia a la subida de servicio o elemento de configuración.
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
7. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
9. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
10. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
11. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
12. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.