## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Proyecto: GROWDER - Ecosistema Omnicanal para SuMateCL ¦ Roles: R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado
Actividad del Proyecto (EDT / WBS) |  | Equipo de Proyecto (Squad GROWDER) |  |  |  | Interesados Clave (Stakeholders del Proyecto)
ID Actividad | Actividad | Ignacio Manríquez (PO & Backend Dev) | Matías Medina (Frontend & Móvil) | Bryan Silva (Scrum Master & BD) | Matías Ríos (QA & Integración) | Dueño SuMateCL (Patrocinador Mandante) | Osnellys Andrade (Docente Guía Duoc) | Personal Bodega (Operador Backoffice) | Clientes B2C (Usuario Final)
1.0 | FASE 1: PLANIFICACIÓN
1.1 | Definición del proyecto y alcance | R | C | C | C | A | C | I | I
1.2 | Levantamiento de requerimientos | A/R | C | C | C | C | I | C | C
1.3 | Identificación de actores y necesidades | A | C | R | C | C | I | C | I
1.4 | Definición de requisitos funcionales y no funcionales | A/R | C | C | C | C | C | I | I
2.0 | FASE 2: DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO
Diseño
2.1 | Diseño de arquitectura del sistema | A | C | R | C | I | C | I | I
2.2 | Diseño y modelado de base de datos | A | C | R | C | I | I | I | I
2.3 | Diseño de interfaces UI/UX | A | R | C | C | C | I | C | I
2.4 | Elaboración de prototipos | A | R | C | C | C | I | C | C
2.5 | Definición de flujo de navegación | A | R | C | C | C | I | C | C
Configuración y Preparación
2.6 | Configuración de repositorios y entornos de desarrollo | A | C | C | R | I | I | I | I
2.7 | Configuración de Supabase y base de datos | A | I | R | C | I | I | I | I
2.8 | Configuración de autenticación | R | C | A | C | I | I | I | I
2.9 | Implementación de roles y permisos | A | C | R | C | C | I | C | I
Desarrollo
2.10 | Desarrollo de plataforma Web para clientes | A | R | C | C | I | I | I | C
2.11 | Desarrollo del panel Web administrativo | A | R | C | C | C | I | C | I
2.12 | Desarrollo de aplicación móvil | A | R | C | C | I | I | I | C
2.13 | Desarrollo de catálogo y productos | A | R | C | C | C | I | I | C
2.14 | Desarrollo de gestión de inventario | A | C | R | C | C | I | C | I
2.15 | Desarrollo de carrito de compras | A | R | C | C | I | I | I | C
2.16 | Desarrollo de gestión de pedidos | A/R | C | C | C | C | I | C | I
2.17 | Integración de pagos en ambiente de prueba | A | C | C | R | C | I | I | I
Integración y Pruebas
2.18 | Integración Web + App + base de datos | A | C | C | R | I | I | I | I
2.19 | Sincronización de productos e inventario | A | C | R | C | I | I | C | I
2.20 | Pruebas funcionales | A | C | C | R | I | I | I | I
2.21 | Pruebas de roles y accesos | C | C | A | R | I | I | I | I
2.22 | Registro y corrección de errores | A | C | C | R | I | I | I | I
2.23 | Pruebas finales del sistema | A | C | C | R | I | I | I | I
2.24 | Validación con usuarios | C | I | I | R | A | I | C | C
3.0 | FASE 3: DESPLIEGUE Y CIERRE
3.1 | Preparación del ambiente de demostración | A | C | C | R | I | I | I | I
3.2 | Despliegue de la plataforma | A | C | C | R | I | I | I | I
3.3 | Elaboración de manual de usuario/administrador | A | C | C | R | C | I | C | I
3.4 | Documentación técnica y finalización del informe | A/R | C | C | C | I | C | I | I
3.5 | Preparación de presentación y demostración final | A/R | C | C | C | I | C | I | I
3.6 | Cierre formal del proyecto GROWDER | R | I | I | I | A | C | I | I

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).