## EDT
GROWDER
1.1 Gestión y planificación del proyecto |  | 1.2 Análisis y requerimientos Web | 1.3 Diseño de la solución Web |  | 1.4 Backend y servicios centralizados para la Web | 1.5 Aplicación Web – Área Cliente | 1.6 Panel Administrativo Web | 1.7 Integraciones Web | 1.8 Pruebas, demostración y cierre Web
| 1.1.1 Acta de Constitución | 1.2.1 Levantamiento de necesidades para la plataforma Web | 1.3.1 Arquitectura de la app Web |  | 1.4.1 Configuración de Supabase | 1.5.1 Registro e inicio de sesión | 1.6.1 Acceso al panel según rol | 1.7.1 Integración de la Web cliente con Supabase | 1.8.1 Pruebas funcionales Web
| 1.1.2 Definición del alcance | 1.2.2 Requerimientos funcionales de la Aplicación Web | 1.3.2 Modelo de datos |  | 1.4.2 Base de datos PostgreSQL | 1.5.2 Catálogo y detalle de productos | 1.6.2 Gestión de productos | 1.7.2 Integración del panel administrativo con Supabase | 1.8.2 Pruebas de integración Web y backend
| 1.1.3 Gestión de interesados | 1.2.3 Requerimientos no funcionales Web | 1.3.3 Diseño de interfaces para cliente |  | 1.4.3 Autenticación y gestión de sesiones | 1.5.3 Carrito de compras | 1.6.3 Gestión de inventario | 1.7.3 Integración de autenticación | 1.8.3 Pruebas de roles y accesos
| 1.1.4 Matriz RACI y asignación de responsabilidades | 1.2.4 Historias de Usuario y criterios de aceptación Web |  |  | 1.4.4 Control de acceso según roles | 1.5.4 Checkout y generación de pedidos | 1.6.4 Gestión de usuarios y roles | 1.7.4 Integración de almacenamiento de imágenes | 1.8.4 Pruebas de inventario y stock
| 1.1.5 Planificación de cronograma y costos | 1.2.5 Reglas de negocio aplicables a la Web |  |  | 1.4.5 Gestión centralizada de inventario | 1.5.5 Consulta del estado de pedidos | 1.6.5 Gestión de pedidos | 1.7.5 Integración Webpay Plus y/o Mercado Pago Sandbox | 1.8.5 Pruebas del flujo de pago Sandbox
| 1.1.6 Seguimiento y control del proyecto | 1.2.6 Restricciones y supuestos de la Aplicación Web |  |  | 1.4.6 Reserva temporal de stock | 1.5.6 Adaptación responsive y navegación Web | 1.6.6 Actualización del estado de pedidos | 1.7.6 Validación del resultado de pago | 1.8.6 Pruebas de compatibilidad y diseño responsive
[5 empty] | 1.4.7 Gestión de pedidos y estados |  |  | 1.7.7 Liberación y actualización de stock según resultado de compra | 1.8.7 Corrección de incidencias
[5 empty] | 1.4.8 Almacenamiento de imágenes |  |  |  | 1.8.8 Preparación del ambiente de demostración Web
1.8.9 Documentación y manuales Web
1.8.9 Presentación y cierre académico

## Diccionario
Nivel | Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1.0 | GROWDER | Proyecto de desarrollo de una solución e-commerce integrada para SuMateCL, compuesta por plataforma Web, aplicación Android y servicios centralizados en la nube. | Equipo GROWDER | SuMateCL proporcionará información necesaria para el desarrollo y existirá acceso a los servicios tecnológicos requeridos. | Período académico 13/08/2026 al 26/11/2026; Android; pagos Sandbox; sin courier externo. | Retrasos, cambios de alcance, problemas de integración o indisponibilidad de servicios externos. | El resultado corresponde a un MVP académico preparado para demostración.
2 | 1.1 | Gestión y planificación del proyecto | Agrupa los entregables relacionados con la definición, organización, planificación, seguimiento y control general del proyecto GROWDER. | Gerencia de Proyecto / Equipo GROWDER | El equipo mantendrá coordinación y disponibilidad durante el período académico. | Aproximadamente 14 semanas efectivas y recursos limitados al alcance definido. | Retrasos, falta de coordinación o incorporación de cambios no controlados. | Debe mantenerse coherente con los documentos oficiales del proyecto.
2 | 1.1.1 | Acta de Constitución | Documento que formaliza el propósito, objetivos, alcance inicial, participantes, riesgos principales, hitos y presupuesto estimado de GROWDER. | Ignacio Manriquez / Equipo GROWDER | La información inicial del proyecto se encuentra suficientemente definida para documentar su inicio. | Debe mantenerse alineada con el alcance y condiciones académicas del proyecto. | Cambios posteriores podrían dejar información desactualizada. | Cualquier modificación relevante deberá reflejarse en los documentos relacionados.
2 | 1.1.2 | Definición del alcance | Determinación de las funcionalidades, entregables, límites, exclusiones y restricciones correspondientes al MVP de GROWDER. | Ignacio Manriquez / Equipo GROWDER | Las necesidades principales de SuMateCL han sido identificadas. | No incluye iOS, pagos reales, integración automática con courier ni funcionalidades fuera del MVP. | Aumento no controlado del alcance durante el desarrollo. | Las nuevas funcionalidades deberán evaluarse antes de incorporarse.
2 | 1.1.3 | Gestión de interesados | Identificación y análisis de las personas, organizaciones y servicios que pueden influir o verse afectados por el proyecto. | Equipo GROWDER | Los principales interesados pueden ser identificados durante la planificación. | La participación de interesados externos depende de su disponibilidad. | Falta de retroalimentación o cambios en el nivel de participación de algún interesado. | La información deberá mantenerse coherente con la Matriz de Gestión de Interesados.
2 | 1.1.4 | Matriz RACI y asignación de responsabilidades | Define la participación de los integrantes del equipo en las actividades del proyecto mediante roles Responsable, Aprobador, Consultado e Informado. | Equipo GROWDER | Los cuatro integrantes mantendrán los roles definidos para el proyecto. | Las responsabilidades deben distribuirse considerando las capacidades y disponibilidad del equipo. | Sobrecarga de integrantes o confusión de responsabilidades. | Debe utilizarse como referencia para distribuir y controlar el trabajo.
2 | 1.1.5 | Planificación de cronograma y costos | Define la planificación temporal del proyecto y la estimación académica de los recursos económicos y horas de trabajo requeridas. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | Se consideran aproximadamente 14 semanas efectivas y 210 horas por integrante. | El proyecto debe finalizar a más tardar el 26/11/2026 y trabajar prioritariamente con infraestructura gratuita o de demostración. | Retrasos, gastos adicionales o desviaciones respecto de lo planificado. | El presupuesto académico estimado del proyecto es de $10.370.890 CLP.
2 | 1.1.6 | Seguimiento y control del proyecto | Comprende la revisión periódica del avance, identificación de desviaciones, seguimiento de actividades y gestión de cambios relevantes. | Gerencia de Proyecto / Equipo GROWDER | Existirá información suficiente sobre el avance de las actividades para realizar seguimiento. | El control debe realizarse dentro del período y recursos disponibles para el proyecto. | Detección tardía de retrasos, defectos o cambios que afecten el MVP. | Los cambios relevantes deberán registrarse y evaluarse antes de modificar el alcance o planificación.
1 | 1.2 | Análisis y requerimientos | Agrupa el levantamiento, análisis, definición y documentación de las necesidades funcionales y no funcionales de GROWDER para establecer el alcance del MVP. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Equipo GROWDER | SuMateCL entregará información suficiente sobre sus procesos, productos, inventario y necesidades principales. | Los requerimientos deben ajustarse al período académico y al alcance definido para el MVP. | Requerimientos incompletos, cambios posteriores o interpretaciones distintas entre equipo y mandante. | Debe mantenerse trazabilidad con RF, RNF, Historias de Usuario y reglas de negocio.
2 | 1.2.1 | Levantamiento de necesidades de SuMateCL | Identificación de los principales problemas y necesidades del negocio relacionados con ventas, inventario, pedidos y experiencia de compra. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | El mandante estará disponible para entregar información y resolver dudas relevantes. | La información recopilada dependerá de la disponibilidad y registros existentes en SuMateCL. | Información incompleta o tardía puede afectar la definición de funcionalidades. | Se utilizarán reuniones, comunicaciones y antecedentes proporcionados por SuMateCL.
3 | 1.2.2 | Requerimientos funcionales RF01–RF07 | Definición de las siete funcionalidades principales que debe cumplir GROWDER: autenticación, catálogo, carrito, pedidos y pago Sandbox, inventario, administración Web y estados de pedidos. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Equipo GROWDER | Las funcionalidades priorizadas representan las necesidades principales del MVP. | Se deben mantener dentro del alcance aprobado y ser factibles dentro del período académico. | Incorporar funcionalidades adicionales podría aumentar la complejidad y retrasar el desarrollo. | Los RF01–RF07 constituyen la base funcional oficial del MVP.
3 | 1.2.3 | Requerimientos no funcionales | Definición de las condiciones de calidad asociadas a seguridad, rendimiento, usabilidad, compatibilidad y mantenibilidad de GROWDER. | Equipo GROWDER / Matías Ríos | Se dispondrá de ambientes y dispositivos suficientes para realizar las verificaciones definidas. | Los criterios deben poder probarse con los recursos tecnológicos disponibles para el proyecto. | Definir métricas difíciles de comprobar puede generar incumplimientos documentales o técnicos. | Se consideran cinco categorías oficiales: Seguridad, Rendimiento, Usabilidad, Compatibilidad y Mantenibilidad.
3 | 1.2.4 | Historias de Usuario y criterios de aceptación | Representación de los requerimientos desde la perspectiva de los usuarios mediante HU01–HU07 y criterios que permitan verificar cuándo una funcionalidad cumple lo esperado. | Ignacio Manriquez / Equipo GROWDER | Los requerimientos funcionales se encuentran suficientemente definidos para expresarlos desde la perspectiva del usuario. | Las historias deben mantenerse alineadas con los RF01–RF07 y con el alcance del MVP. | Criterios ambiguos pueden dificultar las pruebas y validación de funcionalidades. | Cada Historia de Usuario deberá contar con criterios de aceptación verificables.
3 | 1.2.5 | Reglas de negocio RN01–RN10 | Definición de las reglas que regulan operaciones críticas como reserva de stock, pagos, control de inventario, roles, estados de pedidos y privacidad de información. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | Las reglas definidas reflejan el funcionamiento esperado del negocio dentro de GROWDER. | Deben respetarse durante el diseño, desarrollo y pruebas del sistema. | Una implementación incorrecta podría producir sobreventa, acceso indebido o inconsistencias en pedidos. | La reserva temporal de stock definida en RN01 es de 6 minutos.
3 | 1.2.6 | Restricciones y supuestos del proyecto | Identificación de condiciones que limitan el desarrollo y de situaciones consideradas necesarias para poder ejecutar el proyecto. | Gerencia de Proyecto / Equipo GROWDER | Se contará con Internet, dispositivos de prueba, información inicial del catálogo y acceso a servicios Sandbox cuando corresponda. | Android únicamente; pagos sin dinero real; sin integración automática con courier; período académico limitado; dependencia de servicios Cloud. | Incumplimiento de supuestos o aparición de nuevas restricciones puede afectar alcance, cronograma o pruebas. | Las restricciones y supuestos deberán revisarse si cambian las condiciones del proyecto.
2 | 1.3 | Diseño de la solución | Agrupa la definición de la arquitectura, modelo de datos, interfaces, seguridad, roles y flujos principales necesarios para construir GROWDER. | Bryan Silva / Matías Medina / Equipo GROWDER | Los requerimientos principales se encuentran suficientemente definidos para diseñar la solución. | El diseño debe ajustarse al stack tecnológico, alcance del MVP y tiempo disponible. | Cambios tardíos en requerimientos pueden obligar a rediseñar componentes. | El diseño podrá ajustarse de forma progresiva durante el desarrollo.
3 | 1.3.1 | Arquitectura de software | Definición de la estructura general de GROWDER, considerando plataforma Web, aplicación Android, servicios centralizados, base de datos y relaciones entre componentes. | Bryan Silva / Ignacio Manriquez | Se utilizará una arquitectura cliente-servidor con servicios Cloud centralizados. | Debe utilizar las tecnologías definidas para el proyecto y mantenerse dentro del alcance académico. | Una arquitectura mal definida puede generar problemas de integración o mantenibilidad. | Debe separar presentación, lógica y datos de forma clara.
3 | 1.3.2 | Modelo de datos | Diseño de las entidades, relaciones y estructuras necesarias para almacenar usuarios, productos, inventario, pedidos y demás información requerida por GROWDER. | Bryan Silva | Los requerimientos permitirán identificar las principales entidades y relaciones del sistema. | El modelo debe ser compatible con PostgreSQL mediante Supabase. | Cambios posteriores en funcionalidades pueden requerir modificaciones al esquema. | El modelo podrá evolucionar durante el desarrollo para incorporar pedidos, inventario, pagos y reservas de stock.
3 | 1.3.3 | Diseño de interfaces Web | Definición visual y funcional de las pantallas de la plataforma Web para clientes y del panel administrativo. | Matías Medina | Se contará con requerimientos y flujos principales definidos para orientar el diseño. | Debe ser responsivo y compatible con navegadores definidos para las pruebas. | Cambios frecuentes de diseño pueden retrasar el desarrollo frontend. | Se debe mantener consistencia visual y facilidad de uso entre las distintas vistas.
2 | 1.3.4 | Diseño de interfaz móvil Android | Definición de las pantallas y navegación de la aplicación Android orientada a clientes. | Matías Medina | Las funcionalidades móviles principales estarán alineadas con los requerimientos del cliente. | Desarrollo exclusivamente para Android dentro del MVP. | Problemas de adaptación a distintos dispositivos o cambios tardíos de navegación. | Debe mantener coherencia funcional con la plataforma Web cliente.
3 | 1.3.5 | Diseño de roles y permisos | Definición de los accesos y funcionalidades disponibles para Cliente, Trabajador de Bodega y Administrador. | Bryan Silva / Ignacio Manriquez | Los roles definidos cubren las necesidades de acceso del MVP. | Los usuarios solo deben acceder a información y funciones autorizadas según su rol. | Configuraciones incorrectas pueden permitir accesos indebidos o bloquear funciones legítimas. | Debe mantenerse alineado con RN05, RN10 y los requisitos de seguridad.
3 | 1.3.6 | Diseño del flujo de compra y pedidos | Definición del proceso desde la selección de productos hasta la generación del pedido, simulación de pago, reserva de stock y seguimiento del estado. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Matías Medina | Los RF y reglas de negocio asociados a carrito, pagos, inventario y pedidos se encuentran definidos. | El pago será únicamente Sandbox y la reserva temporal de stock será de 6 minutos. | Errores en el flujo pueden producir sobreventa, pedidos inconsistentes o liberación incorrecta de stock. | Debe contemplar pagos aprobados, rechazados y cancelados, además de los estados oficiales del pedido.
2 | 1.4 | Backend y servicios centralizados | Agrupa la configuración y desarrollo de los servicios centrales que soportan autenticación, datos, inventario, pedidos y almacenamiento compartido entre la plataforma Web y la aplicación Android. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | Supabase estará disponible y será suficiente para soportar el MVP durante desarrollo y demostración. | Uso prioritario de servicios gratuitos o de demostración; dependencia de conexión a Internet. | Límites de servicio, errores de configuración, fallas de integración o inconsistencias en datos. | Debe funcionar como núcleo centralizado de información para Web y App.
2 | 1.4.1 | Configuración de Supabase | Preparación del proyecto en Supabase y de los servicios necesarios para base de datos, autenticación, almacenamiento y acceso desde los distintos componentes de GROWDER. | Bryan Silva / Ignacio Manriquez | Se contará con acceso a una cuenta y proyecto Supabase operativo. | Uso dentro de las capacidades disponibles para el proyecto. | Configuración incorrecta o indisponibilidad temporal del servicio. | Las credenciales sensibles deberán mantenerse fuera del código fuente público.
3 | 1.4.2 | Base de datos PostgreSQL | Implementación y mantenimiento de la base de datos central que almacena la información requerida por GROWDER. | Bryan Silva | El modelo de datos definido será suficiente para iniciar la implementación y podrá evolucionar durante el desarrollo. | Debe ser compatible con los servicios de Supabase y con los requerimientos del MVP. | Cambios de estructura pueden afectar componentes ya integrados. | La información de Web y App deberá utilizar una misma fuente centralizada.
3 | 1.4.3 | Autenticación y gestión de sesiones | Implementación del registro, inicio y cierre de sesión utilizando los servicios de autenticación definidos para GROWDER. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | Supabase Auth permitirá gestionar las sesiones requeridas por el MVP. | Debe respetar los roles y controles de acceso definidos. | Errores de autenticación podrían impedir acceso legítimo o exponer funciones protegidas. | Debe alinearse con RF01 y RN05.
3 | 1.4.4 | Control de acceso según roles | Aplicación de restricciones de acceso para Cliente, Trabajador de Bodega y Administrador sobre las funcionalidades e información del sistema. | Bryan Silva / Ignacio Manriquez | Los roles y permisos se encuentran definidos previamente. | Cada usuario debe acceder únicamente a las funciones autorizadas para su rol. | Permisos mal configurados podrían permitir accesos indebidos. | Debe considerar especialmente la privacidad de pedidos y funciones administrativas.
2 | 1.4.5 | Gestión centralizada de inventario | Implementación de la lógica necesaria para consultar y actualizar el stock disponible de los productos desde una fuente común de datos. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | Las operaciones de compra y administración utilizarán la misma información de inventario. | No se permitirán operaciones que generen stock negativo. | Condiciones concurrentes o actualizaciones incorrectas pueden producir inconsistencias o sobreventa. | Debe alinearse con RF05, RN03 y RN07.
3 | 1.4.6 | Reserva temporal de stock | Implementación del mecanismo que reserva temporalmente las unidades de un producto al iniciar el proceso de pago. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | El flujo de checkout podrá identificar y controlar las unidades reservadas durante el pago. | La reserva tendrá una duración máxima de 6 minutos y deberá liberarse cuando corresponda. | Una reserva mal gestionada puede bloquear stock disponible o permitir sobreventas. | Debe considerar liberación por expiración, rechazo o cancelación del pago.
3 | 1.4.7 | Gestión de pedidos y estados | Implementación de la lógica central para registrar pedidos y controlar sus cambios de estado durante el proceso interno de preparación y despacho. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | Los pedidos contarán con la información necesaria para relacionar cliente, productos y estado. | Los estados oficiales son Recibido, En preparación, Despachado y Entregado. | Actualizaciones incorrectas pueden afectar el seguimiento o permitir estados inconsistentes. | Solo usuarios autorizados podrán modificar el estado de los pedidos.
3 | 1.4.8 | Almacenamiento de imágenes | Configuración y utilización del almacenamiento Cloud para gestionar las imágenes asociadas al catálogo de productos. | Bryan Silva / Matías Medina | Supabase Storage estará disponible para almacenar los recursos requeridos durante el MVP. | Debe mantenerse dentro de los límites disponibles de almacenamiento. | Archivos incorrectos, enlaces inválidos o consumo excesivo de almacenamiento. | Se utilizará principalmente para recursos visuales del catálogo.
2 | 1.5 | Plataforma Web | Agrupa el desarrollo de la plataforma Web de GROWDER, incluyendo el área de clientes y el panel administrativo protegido por roles. | Matías Medina / Equipo GROWDER | Los servicios backend y la base de datos estarán disponibles progresivamente para integrar las funcionalidades Web. | Debe ajustarse al alcance del MVP y funcionar en navegadores definidos para las pruebas. | Problemas de integración, errores de interfaz, permisos incorrectos o incompatibilidades entre componentes. | La plataforma Web contiene tanto el área cliente como el panel administrativo.
3 | 1.5.1 | Registro e inicio de sesión | Implementación de las interfaces Web necesarias para registrar usuarios e iniciar o cerrar sesión en GROWDER. | Matías Medina / Ignacio Manriquez | Los servicios de autenticación estarán disponibles para integrarse con la interfaz. | Debe respetar los controles de acceso definidos para cada rol. | Errores de autenticación o manejo incorrecto de sesiones. | Debe alinearse con RF01 y utilizar los mecanismos provistos por Supabase Auth.
3 | 1.5.2 | Catálogo y detalle de productos | Desarrollo de las vistas Web para consultar productos activos y acceder a su información detallada. | Matías Medina | La base de datos contará con productos e imágenes suficientes para realizar pruebas. | Debe mostrar la información priorizada en RF02. | Datos incompletos, imágenes no disponibles o información desactualizada. | Los productos sin stock deberán identificarse como no disponibles para compra.
3 | 1.5.3 | Carrito de compras | Implementación de la interfaz que permite agregar, modificar y eliminar productos antes de generar un pedido. | Matías Medina | Los productos disponibles podrán ser seleccionados desde el catálogo Web. | Agregar productos al carrito no implica reserva de stock. | Cantidades incorrectas o diferencias entre carrito y disponibilidad al momento del checkout. | El stock deberá volver a validarse al iniciar el proceso de compra.
3 | 1.5.4 | Checkout y generación de pedidos | Desarrollo del flujo Web mediante el cual el cliente confirma su selección, entrega los datos requeridos y genera un pedido para iniciar el pago Sandbox. | Matías Medina / Ignacio Manriquez | El carrito, inventario y servicios de pedidos estarán disponibles para su integración. | Pago únicamente en ambiente Sandbox; reserva de stock máxima de 6 minutos. | Errores en validación de stock, pedidos duplicados o fallas durante el proceso de pago. | Debe informar claramente el resultado de la operación al cliente.
3 | 1.5.5 | Consulta del estado de pedidos | Desarrollo de la vista Web que permite al cliente consultar sus pedidos y el estado actual asociado a cada uno. | Matías Medina | Los pedidos estarán correctamente asociados a las cuentas de los clientes. | Cada cliente podrá visualizar únicamente sus propios pedidos. | Exposición de información de otras cuentas o estados incorrectos. | Utiliza los estados Recibido, En preparación, Despachado y Entregado.
3 | 1.5.6 | Panel administrativo | Desarrollo del área protegida de la plataforma Web destinada a las funciones administrativas y operativas de SuMateCL. | Matías Medina / Ignacio Manriquez | Los roles Administrador y Trabajador de Bodega estarán disponibles para realizar pruebas. | Las opciones visibles y permitidas deberán depender del rol autenticado. | Accesos indebidos, navegación incorrecta o exposición de funcionalidades restringidas. | Forma parte de la misma plataforma Web utilizada por los clientes.
3 | 1.5.7 | Gestión de productos | Implementación de las funciones Web que permiten registrar, modificar y desactivar productos del catálogo. | Matías Medina / Ignacio Manriquez | El Administrador contará con permisos suficientes para gestionar el catálogo. | La desactivación deberá conservar la información histórica asociada a pedidos anteriores. | Modificaciones erróneas de productos o pérdida de información relacionada. | No se realizará eliminación física de productos utilizados en registros históricos.
3 | 1.5.8 | Gestión de inventario | Desarrollo de las vistas administrativas para consultar stock, realizar ajustes autorizados y visualizar alertas de inventario bajo. | Matías Medina / Bryan Silva | La información de inventario estará centralizada en la base de datos. | No se permitirán valores negativos y la alerta de stock bajo se considera en ≤ 3 unidades. | Ajustes incorrectos o inconsistencias entre interfaz y base de datos. | Las modificaciones deben respetar las reglas de negocio de inventario.
3 | 1.5.9 | Gestión de usuarios y roles | Implementación de las funciones administrativas necesarias para consultar usuarios y aplicar los permisos definidos para cada rol dentro del MVP. | Matías Medina / Bryan Silva | La información de usuarios y roles estará disponible mediante los servicios del sistema. | Solo usuarios autorizados podrán acceder a funciones administrativas relacionadas con usuarios. | Cambios incorrectos de rol podrían generar accesos indebidos. | Se consideran Cliente, Trabajador de Bodega y Administrador.
3 | 1.5.10 | Gestión y actualización de pedidos | Desarrollo de las funciones administrativas para consultar pedidos confirmados y actualizar su estado durante el proceso de preparación y despacho. | Matías Medina / Ignacio Manriquez | Los pedidos confirmados estarán disponibles para los usuarios operativos autorizados. | Solo usuarios autorizados podrán modificar estados; deben utilizarse los estados oficiales definidos. | Cambios incorrectos o fuera de secuencia pueden afectar el seguimiento del cliente. | Debe mantenerse coherencia entre la información administrativa y la consultada por el cliente.
2 | 1.6 | Aplicación móvil Android | Agrupa el desarrollo de la aplicación móvil de GROWDER destinada a clientes, permitiendo acceder al catálogo, gestionar el carrito, realizar el proceso de compra y consultar pedidos utilizando los servicios centralizados del sistema. | Matías Medina / Equipo GROWDER | Los servicios backend estarán disponibles progresivamente para integrar las funcionalidades móviles. | El MVP contempla únicamente Android y requiere conexión a Internet para acceder a la información centralizada. | Problemas de compatibilidad, integración con backend o funcionamiento en dispositivos de prueba. | La aplicación será desarrollada con Ionic, Angular y Capacitor y compartirá datos con la plataforma Web.
3 | 1.6.1 | Registro e inicio de sesión | Implementación de las interfaces móviles para el registro de clientes y acceso mediante una cuenta existente. | Matías Medina / Ignacio Manriquez | Supabase Auth estará disponible para gestionar las cuentas y sesiones utilizadas por la App. | Debe respetar las reglas de autenticación y acceso establecidas para clientes. | Errores de sesión, validación de datos o conexión con el servicio de autenticación. | Debe mantenerse alineado con RF01 y con el sistema de autenticación utilizado en la Web.
3 | 1.6.2 | Catálogo de productos | Desarrollo de la vista móvil que permite al cliente consultar los productos activos disponibles en SuMateCL. | Matías Medina | Existirán productos registrados en la base de datos central para realizar pruebas. | La información deberá obtenerse desde los servicios centralizados del proyecto. | Datos incompletos, problemas de conexión o productos que no reflejen correctamente su disponibilidad. | Debe presentar la información principal establecida en RF02.
3 | 1.6.3 | Detalle de producto | Desarrollo de la vista que muestra la información específica de un producto seleccionado, incluyendo descripción, precio, imagen y disponibilidad de stock. | Matías Medina | Los productos contarán con la información necesaria para mostrar su detalle. | Solo los productos activos deberán estar disponibles para el proceso de compra. | Información incompleta, imágenes no disponibles o diferencias con el inventario actual. | Debe utilizar la misma fuente de datos centralizada que la plataforma Web.
3 | 1.6.4 | Carrito de compras | Implementación de la funcionalidad móvil para agregar, modificar y eliminar productos antes de iniciar el checkout. | Matías Medina | El cliente podrá seleccionar productos desde el catálogo móvil. | Incorporar un producto al carrito no reserva unidades de inventario. | El stock disponible puede cambiar entre la selección del producto y el inicio del checkout. | La disponibilidad deberá validarse nuevamente antes de generar el pedido.
3 | 1.6.5 | Checkout y generación de pedidos | Implementación del flujo móvil para confirmar los productos seleccionados, validar disponibilidad, generar el pedido e iniciar el proceso de pago en ambiente Sandbox. | Matías Medina / Ignacio Manriquez | Los servicios de inventario, pedidos y pago estarán disponibles para su integración. | Pago exclusivamente Sandbox y reserva temporal de stock con duración máxima de 6 minutos. | Fallas de conexión, stock insuficiente, pedidos duplicados o interrupciones durante el proceso de pago. | Solo un pago simulado confirmado permitirá continuar con el procesamiento del pedido.
3 | 1.6.6 | Consulta del estado de pedidos | Desarrollo de la funcionalidad que permite al cliente consultar sus pedidos y revisar su estado actual desde la aplicación Android. | Matías Medina | Cada pedido quedará correctamente asociado al usuario que lo realizó. | El cliente solo podrá consultar sus propios pedidos. | Exposición de pedidos ajenos o presentación de estados desactualizados. | Se utilizarán los estados Recibido, En preparación, Despachado y Entregado.
3 | 1.6.7 | Integración con servicios centralizados | Conexión de la aplicación Android con los servicios compartidos de autenticación, base de datos, productos, inventario y pedidos utilizados por GROWDER. | Matías Medina / Bryan Silva | La App tendrá acceso autorizado a los servicios requeridos para su funcionamiento. | Requiere conexión a Internet y debe respetar las políticas de acceso definidas en el backend. | Errores de configuración, permisos incorrectos o pérdida temporal de conectividad. | Web y App deben operar sobre la misma información centralizada para evitar duplicidad o inconsistencias.
2 | 1.7 | Integraciones | Agrupa las conexiones entre la plataforma Web, aplicación Android, servicios de Supabase y la pasarela de pago utilizada en ambiente Sandbox. | Equipo GROWDER | Los servicios externos necesarios estarán disponibles durante desarrollo y pruebas. | Las integraciones deben ajustarse al alcance del MVP y utilizar únicamente ambientes de prueba cuando corresponda. | Fallas de comunicación, credenciales incorrectas, indisponibilidad de servicios o inconsistencias entre componentes. | Debe mantenerse coherencia de datos entre Web, App y backend centralizado.
3 | 1.7.1 | Integración Web con Supabase | Conexión de la plataforma Web con los servicios de Supabase para acceder a autenticación, base de datos, productos, inventario, pedidos y demás información requerida. | Matías Medina / Bryan Silva | El proyecto Supabase estará configurado y accesible durante el desarrollo. | La integración debe respetar los permisos y controles de acceso definidos. | Errores de conexión, configuración o permisos pueden impedir el funcionamiento de funcionalidades Web. | La Web utilizará la misma fuente centralizada de información que la App Android.
3 | 1.7.2 | Integración App Android con Supabase | Conexión de la aplicación Android con Supabase para consultar y gestionar la información requerida por los clientes. | Matías Medina / Bryan Silva | La App tendrá acceso autorizado a los servicios necesarios. | Requiere conexión a Internet y debe respetar las políticas de acceso configuradas. | Problemas de conectividad, permisos incorrectos o errores en la comunicación con el backend. | Debe operar sobre la misma información utilizada por la plataforma Web.
3 | 1.7.3 | Integración de autenticación | Vinculación de las interfaces Web y Android con Supabase Auth para gestionar registro, inicio de sesión y sesiones de usuario. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva / Matías Medina | Supabase Auth cubrirá las necesidades de autenticación definidas para el MVP. | Los accesos deberán respetar los roles y permisos establecidos. | Sesiones inválidas, accesos indebidos o problemas al autenticar usuarios. | Web y App deberán utilizar un sistema de autenticación coherente y centralizado.
3 | 1.7.4 | Integración de almacenamiento de imágenes | Conexión de la plataforma con el servicio de almacenamiento utilizado para mostrar y gestionar imágenes asociadas a productos. | Bryan Silva / Matías Medina | Las imágenes necesarias estarán disponibles y correctamente asociadas a los productos. | Debe mantenerse dentro de los límites de almacenamiento disponibles. | Imágenes faltantes, enlaces inválidos o problemas de permisos. | Se utilizará principalmente para recursos visuales del catálogo.
3 | 1.7.5 | Integración Webpay Plus y/o Mercado Pago Sandbox | Implementación de la conexión con una pasarela de pago en ambiente Sandbox para simular el proceso de compra sin utilizar dinero real. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | Se contará con credenciales y ambiente de prueba disponibles para la alternativa seleccionada. | No se realizarán cobros reales; la integración se limita a Sandbox. | Indisponibilidad del ambiente, errores de configuración o cambios en los servicios externos. | Se podrá utilizar Webpay Plus y/o Mercado Pago según la alternativa técnicamente viable para la demostración.
3 | 1.7.6 | Validación del resultado de pago | Procesamiento del resultado devuelto por la pasarela Sandbox para determinar si una compra fue aprobada, rechazada o cancelada. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | El servicio de pago entregará una respuesta suficiente para identificar el resultado de la transacción simulada. | Solo un pago confirmado permitirá que el pedido continúe al proceso de preparación. | Procesar incorrectamente una respuesta puede generar pedidos inválidos o inconsistencias en inventario. | Debe contemplar resultados aprobados, rechazados y cancelados.
3 | 1.7.7 | Liberación y actualización de stock según resultado de compra | Integración entre el resultado del proceso de pago y la gestión de inventario para confirmar el descuento de stock o liberar las unidades reservadas. | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | El sistema podrá identificar la reserva correspondiente a cada intento de compra. | La reserva temporal tendrá una duración máxima de 6 minutos y no se permitirá stock negativo. | Una falla en la liberación o confirmación del stock puede provocar bloqueos, diferencias de inventario o sobreventa. | Si el pago es rechazado, cancelado o expira la reserva, las unidades deberán volver a estar disponibles.
2 | 1.8 | Pruebas, demostración y cierre | Agrupa las actividades de verificación, corrección, preparación de la demostración y cierre académico del proyecto GROWDER. | Matías Ríos / Equipo GROWDER | Las funcionalidades principales estarán suficientemente implementadas para ser probadas antes del cierre. | Las pruebas y correcciones deben realizarse dentro del período académico disponible. | Defectos detectados tardíamente, falta de tiempo para corregir o problemas en el ambiente de demostración. | Se priorizarán los flujos principales del MVP y la evidencia necesaria para la presentación final.
3 | 1.8.1 | Pruebas funcionales | Verificación de que las funcionalidades principales de GROWDER operen de acuerdo con los requerimientos funcionales definidos. | Matías Ríos / Equipo GROWDER | Los módulos principales estarán disponibles para ejecutar casos de prueba. | Las pruebas se limitarán al alcance definido para el MVP. | Funcionalidades incompletas o comportamientos distintos a lo esperado. | Deben considerar RF01–RF07 y sus criterios asociados.
3 | 1.82 | Pruebas de integración | Validación de la comunicación entre plataforma Web, aplicación Android, backend, base de datos y servicios externos utilizados por GROWDER. | Matías Ríos / Bryan Silva | Los componentes a integrar estarán disponibles y configurados para pruebas. | Dependen de conexión a Internet y disponibilidad de servicios Cloud y Sandbox. | Fallas de comunicación, configuraciones incompatibles o datos inconsistentes entre componentes. | Se debe verificar especialmente el uso compartido de información entre Web y App.
3 | 1.83 | Pruebas de roles y accesos | Verificación de que cada tipo de usuario pueda acceder únicamente a las funciones e información autorizadas según su rol. | Matías Ríos / Bryan Silva | Existirán cuentas de prueba para los distintos roles definidos. | Deben respetarse Cliente, Trabajador de Bodega y Administrador. | Usuarios con acceso indebido o restricciones aplicadas incorrectamente. | Debe incluir comprobaciones de acceso a funciones administrativas y privacidad de pedidos.
3 | 1.8.4 | Pruebas de inventario y stock | Validación del comportamiento del inventario frente a compras, reservas temporales, liberaciones y modificaciones autorizadas de stock. | Matías Ríos / Ignacio Manriquez / Bryan Silva | Existirán productos y cantidades controladas para ejecutar escenarios de prueba. | No se permitirá stock negativo y la reserva de checkout tendrá una duración máxima de 6 minutos. | Sobreventa, reservas no liberadas o diferencias entre stock esperado y registrado. | Deben probarse casos de stock disponible, insuficiente, reservado y liberado.
3 | 1.8.5 | Pruebas del flujo de pago Sandbox | Verificación del proceso de pago simulado y de la respuesta del sistema ante resultados aprobados, rechazados y cancelados. | Matías Ríos / Ignacio Manriquez | La pasarela Sandbox seleccionada estará operativa durante las pruebas. | No se utilizará dinero real ni ambiente productivo de pago. | Errores del ambiente de prueba, respuestas mal procesadas o pedidos generados incorrectamente. | Un pago confirmado debe permitir continuar el pedido; un pago rechazado o cancelado debe liberar la reserva correspondiente.
3 | 1.8.6 | Corrección de incidencias | Registro, priorización y resolución de defectos detectados durante las pruebas del sistema. | Equipo GROWDER | El equipo contará con tiempo suficiente para corregir las incidencias prioritarias antes de la demostración. | Las correcciones estarán limitadas por el tiempo restante y prioridad del defecto. | Incidencias críticas pueden requerir cambios que afecten otros componentes. | Se priorizarán problemas que impidan ejecutar los flujos principales del MVP.
3 | 1.8.7 | Preparación del ambiente de demostración | Configuración y revisión del entorno necesario para mostrar las principales funcionalidades de GROWDER durante la evaluación académica. | Matías Ríos / Equipo GROWDER | Se dispondrá de conexión a Internet, dispositivos de prueba y servicios Cloud operativos. | Corresponde a un ambiente de demostración y no a una puesta en producción comercial. | Fallas de conectividad, credenciales, servicios externos o dispositivos durante la presentación. | Se recomienda verificar previamente cuentas, datos de prueba, aplicación Android y plataforma Web.
3 | 1.8.8 | Documentación y manuales | Preparación y actualización de la documentación necesaria para describir el funcionamiento, uso y principales características de la solución desarrollada. | Equipo GROWDER | La versión demostrable del sistema permitirá documentar sus funcionalidades principales. | La documentación debe ajustarse a los entregables solicitados por la asignatura. | Documentos desactualizados respecto a la versión final del sistema. | Debe mantenerse coherencia entre documentación, requerimientos y funcionamiento demostrado.
3 | 1.8.9 | Presentación y cierre académico | Preparación y realización de la presentación final del proyecto, incluyendo demostración, entrega de documentación y cierre de las actividades académicas asociadas. | Equipo GROWDER | El equipo contará con una versión estable del MVP y los entregables requeridos para la evaluación. | El proyecto debe cerrarse dentro del período establecido, con fecha final prevista para el 26/11/2026. | Problemas durante la demostración, documentación incompleta o falta de preparación para responder preguntas. | La presentación debe explicar problema, solución, arquitectura, principales funcionalidades, pruebas y resultados alcanzados.

## Recursos
Nombre / Descripcion | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
Representante de SuMateCL | Trabajo | 0 | Participa como mandante, entrega información y retroalimentación del proyecto. No se considera costo para el presupuesto académico.
Ignacio Manriquez – Gerente de Proyecto / Product Owner & Backend Developer | Trabajo | 12000 | Se consideran aproximadamente 210 horas durante las 14 semanas efectivas del proyecto.
Bryan Silva – Scrum Master & Arquitecto de Base de Datos | Trabajo | 12240 | Se consideran aproximadamente 210 horas durante las 14 semanas efectivas del proyecto.
Matías Medina – Frontend & Mobile Developer | Trabajo | 11700 | Se consideran aproximadamente 210 horas durante las 14 semanas efectivas del proyecto.
Matías Ríos – QA Engineer & Integrador Cloud | Trabajo | 11700 | Se consideran aproximadamente 210 horas durante las 14 semanas efectivas del proyecto.
Dominio .cl | Costo | 11990 | Estimación correspondiente al registro de dominio para la solución Web.
Google Play Console | Costo | 24500 | Estimación considerada para disponer de una cuenta de desarrollador Android si fuera necesaria.
Servicios Cloud / Reserva tecnológica | Costo | 50000 | Reserva presupuestaria para servicios Cloud. Se priorizará el uso de planes gratuitos o de demostración.
Movilización del equipo | Costo | 140000 | Presupuesto estimado para traslados asociados a reuniones, coordinación y actividades del proyecto.
Conectividad móvil | Costo | 35000 | Reserva estimada para conectividad necesaria durante desarrollo, pruebas y demostraciones.
Material para validación con usuarios | Costo | 65000 | Recursos destinados a actividades de validación, pruebas y material de apoyo.
Contingencia | Costo | 40000 | Reserva destinada a cubrir gastos menores o necesidades no previstas durante el desarrollo.
Equipos de desarrollo | Material | 0 | Computadores personales del equipo utilizados para programación, documentación y pruebas.
Dispositivos Android de prueba | Material | 0 | Teléfonos Android disponibles para realizar pruebas de la aplicación móvil.
Supabase | Material | 0 | Servicio Cloud utilizado para base de datos, autenticación y almacenamiento. Se priorizará Free Tier.
Vercel | Material | 0 | Servicio utilizado para despliegue y demostración de la plataforma Web, priorizando su plan gratuito.
Webpay Plus / Mercado Pago Sandbox | Material | 0 | Ambiente de pruebas utilizado para simular pagos sin realizar transacciones con dinero real.