## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | SuMateCL
Líder del Proyecto: Ignacio Manriquez |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 13 / 08 / 2026 |  | Total | 10330890 | 40000 | 10370890
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 10245890
Labor (Personal)
| Ignacio Manriquez |  | Horas / Jornadas | 12000 | 2520000
| Bryan Silva |  | Horas / Jornadas | 12240 | 2570400
| Matías Medina |  | Horas / Jornadas | 11700 | 2457000
| Matías Ríos |  | Horas / Jornadas | 11700 | 2457000
Licencias |  |  |  |  | 0
| Dominio .cl |  | Cantidad | 11990 | 11990
| Google Play Console |  | Cantidad | 24500 | 24500
Materiales |  |  |  |  | 0
| Material para validación con usuarios |  | Cantidad | 65000 | 65000
Viajes
| Movilización del equipo |  | Cantidad | 140000 | 140000
Costos Indirectos |  |  |  |  | 85000
| Servicios Cloud / Reserva tecnológica |  | N/A | 50000 | 50000
| Conectividad móvil |  | N/A | 35000 | 35000

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | SuMateCl
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: Ignacio Manriquez |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 13 / 09 / 2026 |  |  | Total |  | 10330890 | 40000 | 10370890
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | [Tarea de Nivel 1] | [5 empty] | 1217000
2026-01-01 | Gestión y planificación del proyecto
1.1.1 | Acta de Constitución
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 12000 | 96000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 11700 | 11700
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.1.2 | Definición del alcance
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 12000 | 96000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12240 | 48960
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.1.3 | Gestión de interesados
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 12000 | 72000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 11700 | 11700
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Movilización del equipo | Viajes | Cantidad | 1 | 140000 | 140000
1.1.4 | Matriz RACI y asignación de responsabilidades
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12240 | 48960
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 11700 | 11700
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.1.5 | Planificación de cronograma y costos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 12240 | 73440
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
1.1.6 | Seguimiento y control del proyecto
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12240 | 61200
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 11700 | 70200
2 | [Tarea de Nivel 2] | [5 empty] | 1303080
1.2 | Análisis y requerimientos
1.2.1 | Levantamiento de necesidades de SuMateCL
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 12000 | 96000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 12240 | 85680
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.2.2 | Requerimientos funcionales RF01–RF07
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 12000 | 84000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 12240 | 85680
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
1.2.3 | Requerimientos no funcionales
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12000 | 48000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12240 | 48960
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
1.2.4 | Historias de Usuario y criterios de aceptación
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12240 | 48960
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
1.2.5 | Reglas de negocio RN01–RN10
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 12000 | 72000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 12240 | 73440
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
1.2.6 | Restricciones y supuestos del proyecto
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12240 | 48960
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
3 | [Tarea de Nivel 3] | [5 empty] | 1133700
1.3 | Diseño de la solución
1.3.1 | Arquitectura de software
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12000 | 48000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 12240 | 85680
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.3.2 | Modelo de datos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 12240 | 97920
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.3.3 | Diseño de interfaces Web
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 11700 | 81900
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.3.4 | Diseño de interfaz móvil Android
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 11700 | 93600
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.3.5 | Diseño de roles y permisos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12000 | 48000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 12240 | 73440
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
1.3.6 | Diseño del flujo de compra y pedidos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12240 | 61200
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
4 | [Tarea de Nivel 4] | [5 empty] | 1643180
1.4 | Backend y servicios centralizados
1.4.1 | Configuración de Supabase
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12000 | 48000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 12240 | 73440
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Servicios Cloud / Reserva tecnológica | Gastos Indirectos | N/A | 1 | 50000 | 50000
1.4.2 | Base de datos PostgreSQL
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 9 | 12240 | 110160
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.4.3 | Autenticación y gestión de sesiones
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12240 | 61200
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.4.4 | Control de acceso según roles
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12000 | 48000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 12240 | 73440
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
1.4.5 | Gestión centralizada de inventario
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 12000 | 84000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 12240 | 85680
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
1.4.6 | Reserva temporal de stock.
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 12000 | 72000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 12240 | 73440
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
1.4.7 | Gestión de pedidos y estados
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 12000 | 72000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 12240 | 61200
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
1.4.8 | Almacenamiento de imágenes
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
5 | [Tarea de Nivel 5] | [5 empty] | 1657370
1.5 | Plataforma Web
1.5.1 | Registro e inicio de sesión
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 11700 | 81900
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Dominio .cl | Licencias | Cantidad | 1 | 11990 | 11990
1.5.2 | Catálogo y detalle de productos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 11700 | 81900
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.5.3 | Carrito de compras
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 11700 | 81900
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.5.4 | Checkout y generación de pedidos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12000 | 48000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 11700 | 81900
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
1.5.5 | Consulta del estado de pedidos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 11700 | 70200
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.5.6 | Panel administrativo
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 11700 | 70200
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.5.7 | Gestión de productos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 11700 | 70200
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.5.8 | Gestión de inventario
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 11700 | 70200
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.5.9 | Gestión de usuarios y roles
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.5.10 | Gestión y actualización de pedidos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
6 | [Tarea de Nivel 6] | [5 empty] | 911600
1.6 | Aplicación móvil Android
1.6.1 | Registro e inicio de sesión
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.6.2 | Catálogo de productos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 12240 | 12240
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.6.3 | Detalle de producto
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 12000 | 12000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 12240 | 12240
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.6.4 | Carrito de compras
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 12240 | 12240
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.6.5 | Checkout y generación de pedidos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 11700 | 70200
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.6.6 | Consulta del estado de pedidos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 12240 | 12240
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.6.7 | Integración con servicios centralizados
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Google Play Console | Licencias | Cantidad | 1 | 24500 | 24500
7 | [Tarea de Nivel 7] | [5 empty] | 1061060
1.7 | Integraciones
1.7.1 | Integración Web con Supabase
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12240 | 48960
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.7.2 | Integración App Android con Supabase
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12240 | 48960
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.7.3 | Integración de autenticación
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.7.4 | Integración de almacenamiento de imágenes
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
1.7.5 | Integración Webpay Plus y/o Mercado Pago Sandbox
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12000 | 48000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 11700 | 35100
1.7.6 | Validación del resultado de pago
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12000 | 48000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
1.7.7 | Liberación y actualización de stock según resultado de compra
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12000 | 48000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 12240 | 48960
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
|  | Conectividad móvil | Gastos Indirectos | N/A | 1 | 35000 | 35000
8 | [Tarea de Nivel 8] | [5 empty] | 1403900
1.8 | Pruebas, demostración y cierre
1.8.1 | Pruebas Funcionales
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 11700 | 93600
|  | Material para validación con usuarios | Materiales | Cantidad | 1 | 65000 | 65000
1.8.2 | Pruebas de integración
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 11700 | 81900
1.8.3 | Pruebas de roles y accesos
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 11700 | 11700
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 11700 | 70200
1.8.4 | Pruebas de inventario y stock
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 11700 | 81900
1.8.5 | Pruebas del flujo de pago Sandbox
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 11700 | 70200
1.8.6 | Corrección de incidencias
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 12240 | 36720
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 4 | 11700 | 46800
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6 | 11700 | 70200
1.8.7 | Preparación del ambiente de demostración
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 12000 | 12000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 12240 | 12240
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 11700 | 11700
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
1.8.8 | Documentación y manuales
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500
1.8.9 | Presentación y cierre académico
|  | Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12000 | 24000
|  | Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 12240 | 24480
|  | Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 11700 | 23400
|  | Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 11700 | 58500

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | SuMateCL
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: Ignacio Manriquez
Fecha de Inicio: 13 / 08 / 2026
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Ignacio Manriquez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 12000
Bryan Silva | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 12240
Matías Medina | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 11700
Matías Ríos | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 11700
Material para validación con usuarios | Materiales | Cantidad | 65000
Dominio .cl | Licencias | Cantidad | 11990
Google Play Console | Licencias | Cantidad | 24500
Movilización del equipo | Viajes | Cantidad | 140000
Servicios Cloud / Reserva tecnológica | Gastos Indirectos | N/A | 50000
Conectividad móvil | Gastos Indirectos | N/A | 35000

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.